## Tabelle1
Aufgabe	Startdatum	Dauer	Enddatum			Start	Abschluss	Dauer
Projektbeschreibung fertigen	03.09.18	3	06.09.18			03.09.18	06.09.18	3
Entwicklungsumgebung einrichten	06.09.18	4	10.09.18			06.09.18	10.09.18	4
Projektbeschreibung korrigieren	10.09.18	3	13.09.18			10.09.18	13.09.18	3
Repository einrichten	13.09.18	4	17.09.18			13.09.18	17.09.18	4
Mockups implementieren	17.09.18	14	01.10.18			17.09.18	01.10.18	14
Entitäten implementieren	17.09.18	14	01.10.18			17.09.18	08.10.18	21
Login implementieren	24.09.18	7	01.10.18			24.09.18	10.10.18	16
Kurs anlegen implementieren	01.10.18	7	08.10.18			08.10.18	17.10.18	9
Kurslisten-Anzeige implementieren	08.10.18	1	09.10.18			09.10.18	10.10.18	1
Kurs anschauen implementieren	08.10.18	1	09.10.18			09.10.18	10.10.18	1
Kurs bearbeiten implementieren	09.10.18	2	11.10.18			10.10.18	11.10.18	1
Benutzer anlegen implementieren	10.10.18	7	17.10.18			10.10.18	16.10.18	6
Wahlzeitraum implementieren	11.10.18	4	15.10.18			11.10.18	12.10.18	1
Kurswechsel implementieren	12.10.18	1	13.10.18			11.10.18	12.10.18	1
Wahl implementieren	15.10.18	4	19.10.18			12.10.18	19.10.18	7
Benutzerliste für Verwaltung implementieren	16.10.18	1	17.10.18			16.10.18	16.10.18	0
Kurs zuweisen implementieren	19.10.18	7	26.10.18			19.10.18	24.10.18	5
Benutzer löschen implementieren	17.10.18	7	24.10.18			16.10.18	29.10.18	13
Logout implementieren	24.10.18	1	25.10.18			24.10.18	24.10.18	0
Passwort ändern implementieren	24.10.18	1	25.10.18			24.10.18	24.10.18	0
Benutzer ändern implementieren	25.10.18	4	29.10.18			25.10.18	30.10.18	5
Testen	29.10.18	14	12.11.18			31.10.18	12.11.18	12
Offene Probleme lösen	29.10.18	14	12.11.18			31.10.18	12.11.18	12
Dokumentation fertigen	09.11.18	14	23.11.18			09.11.18	23.11.18	14